## Финансовый отчет 2017
Форма 2.8 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
за период действия договора январь-декабрь 2017
по адресу: ул. Куйбышева, 9
№ стр. | Наименование параметра | Сумма, руб.
стр.4 | Авансовые платежи потребителей( на начало периода) | 0
стр.5 | Переходящие остатки (на начало периода) | 0
стр.6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | 317056.34
стр.7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2002924.41
стр.8 | -содержание дома ( в том числе ТБО, ВДГО, ОДН) | 1356782.869
стр.9 | - текущий ремонт | 362343.52
стр.10 | - услуги управления | 283798.021
стр.11 | Получено денежных средств, в том числе | 1841559.68
стр.12 | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 1841559.68
стр.13 | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений
стр.14 | - субсидии
стр.15 | - денежных средств от использования общего имущества
стр.16 | - прочие поступления
стр.17 | Всего денежных средств с учетом остатков | 1841559.68
стр.18 | Авансовые платежи потребителей( на конец периода) | 0
стр.19 | Переходящие остатки (на конец периода) | 0
стр.20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | 478421.07
стр.22 | Годовая фактическая | 2142965.89
в том числе | ТР | 502385
| Содержание | 1068506.715
| ВДГО | 63724.882
| ТБО | 140785.462
| Управление | 283798.021
| ОДН (ХВС, ГВС, электроэнергия) | 83765.81
Исполнитель:
Экономист |  | Е.В. Матафонова

## Отчет по ТР 2017
п.23- 26 Формы 2.8 Формы раскрытия информации утв. 22.12.2014 № 882/пр
Перечень выполненных работ по текущему ремонту
по адресу: ул. Куйбышева, д. 9, находящегося в управлении УК ЖЭУ №2
за период январь-декабрь 2017
Дата | Вид работы | Ед. изм. | Объем | Сумма, руб.
январь | 7 подъезд - установка дверного доводчика | шт | 1 | 2388
февраль | 3 подъезд - смена труб чуг.канализации | м | 1 | 1055
| 4,7 подъезды - светодиодный светильник | шт | 3 | 3270
| 6,8 подъезды - установка ст/пакетов | шт | 10 | 85305
март | 7подъезд 3 этаж - установка плиток на площадке пола | шт | 6 | 255
апрель | кв.5-9 - смена труб чуг.канализации | м | 4 | 4246
| 8 подъезд - свтодиодный светильник | шт | 1 | 1113
май | 5 подъезд - установка дверного доводчика | шт | 1 | 2360
июнь | окраска наружного газопровода | м2 | 50 | 11558
июль | кв.78,85,94,126,129 - м/блочные швы с а/вышки | м | 7 | 4062
август | ремонт кровли 1-слой | м2 | 378 | 166492
| кв.34 - штукатурка фасада с а/вышки | м2 | 2 | 3410
сентябрь | 8 подъезд - вентиль ГВС | шт | 1 | 655
| 4,8 подъезды - пр/кран отопления, вентиль ХВС | шт | 5 | 2657
| кв.78 - изоляция балк.козырька с а/вышки 1-слой | м2 | 3 | 3284
| 8 подъезд - эл.автомат в эл.щитке | шт | 1 | 1229
| 3 подъезд - светодиодный светильник | шт | 1 | 1133
октябрь | 4,5 подъезды - установка ст/пакетов | шт | 10 | 93433
| подвал - смена водомера ХВС | шт | 1 | 4119
ноябрь | 3 под.-кран ГВС | шт. | 1 | 740
| 6 подъезд-смена труб чуг. канализ. | м | 2 | 2303
| т/узел-смена труб ГВС | м | 5 | 5306
| кв.78,228-ремонт кровли 1 слой | м2 | 139 | 64101
декабрь | 7 под.-вентиль хвс | шт. | 1 | 1104
| т/узел-смена прокладок фланц соединение | шт. | 2 | 291
| 4,5 подъезды-окон откосы внутренние | м2 | 5.12 | 8167
| подвал-смена преобразователя ВПС |  |  | 26156
| 4,8 подъезды - светодиодн. Светильник | шт. | 2 | 2193
Итого: |  |  |  | 502385